|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ _________________________________ Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области А.А. Качан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | _____________________ (подпись) |  |  |  |
|  |  |  |  | _____________________ (дата) |  |  |  |
| # ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 # государственное автономное учреждение Пензенской области «Дом ночного пребывания» # (наименование организации) # на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |  |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |
| # I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о структуре организации (графич. представление; связи взаимодействия) | Дополнение инфонмации на сайте | 01.04.2019 | Конарев А.В. |  | информация предоставлена | выполнено полностью |  |
| # II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| # III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| В организации частично обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получить услуги наравне с другими | Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги (дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублировать надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля | В течение 2019 года | Конарев А.В. |  | За счет спонсорской помощи установлены дублирующие надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Установлена кнопка вызова персонала для инвалидов. За счет целевых средств установлена система оповещения для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | выполнено полностью |  |
| Помещение организации и прилегающая к нему территория частично оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Адаптировать территорию, прилегающую к зданию, адаптировать движение внутри здания, зоны обслуживания инвалидов и санитарно-гигиенического помещения (установка пандусов, поручней, расширить дверные проемы, выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов) | В течение 2019 года | Конарев А.В. |  | По мере поступления финансовых средств будут устранены | май 2020, по мере поступления денег |  |
| # IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |