|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к приказу Минтруда Пензенской области от___________№________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Государственное автономное учреждение Пензенской области «Дом ночного пребывания», на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| # I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями доступности для инвалидов |  | По мере поступления денежных средств на капитальный ремонт здания |  | Директор Вяселева Ю.В. |  |  |  |  |
| Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой зрительной информации | Приобрести и установить звуковые и световые маяки |  | Второй квартал 2026 года |  | Директор Вяселева Ю.В. |  |  |  |  |
| Отсутствие расширенных дверных проемов, поручней | Провести реконструкцию дверных проемов, установить поручни с учетом требований законодательства о социальной защите инвалидов |  | По мере поступления денежных средств на капитальный ремонт здания |  | Директор Вяселева Ю.В. |  |  |  |  |
| # IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |